液冷软管及快接头市场突破计划

| 文件版本： | V1.0 | 制定日期： | 2026年5月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定人： | 陆叶 | 适用范围： | 内部传阅 |

一、战略背景与目标

1.1 市场判断

根据前期市场调研，AI数据中心（AIDC）建设浪潮带动液冷系统需求快速增长，液冷软管及快接头作为液冷系统的关键连接部件，正处于市场导入期向成长期过渡的窗口。当前市场竞争格局尚未固化，具备专业方案能力的供应商稀缺，是我方切入的战略时机。

1.2 核心战略定位

快接头与软管是产品入口，行业解决方案能力是竞争壁垒，稳定的供应链是交付保障。三者缺一不可。

1.3 五月总体目标

| 目标维度 | 具体指标 |
| --- | --- |
| 人：构建团队 | 核心售前团队框架搭建完成，技术支撑岗位到位或完成招募 |
| 网：市场影响 | 线上营销体系（网站专题页+公众号）上线运营、产品册子 |
| 货：供应链构建 | 完成UDQ供应商深度对接，形成供应商能力评估档案 |

二、团队能力架构

2.1 团队能力架构图

技术支撑模块  │ │ 商务拓展模块 │ │  市场营销模块    │
              │
 液冷技术工程师 │ │ 售前项目经理 │ │  内容运营专员    │
 （1-2人）   │ │  （1人）    │ │   （1人）        │
 
· 方案设计    │ │ · 商机跟进  │ │ · 网站/公众号    │
· 参数匹配    │ │ · 客户对接  │ │ · 内容策划生产   │
· 技术答疑    │ │ · 项目推进  │ │ · 线上获客      │
· 供应商评估  │ │ · 合同跟进  │ │ · 数据分析      │

 
【集团总部技术支持（协同）】
· 液冷技术能力建设
 · 供应商技术鉴别支持
 · 行业标准与规范输入

说明：当前阶段团队规模精简，以"小团队、强协同"为原则。技术支撑模块与集团总部技术团队保持紧密协同，避免重复建设。各模块负责人直接向总经理汇报，确保决策链条短、响应速度快。

三、技术支撑岗位能力要求

本节内容可直接提供给HR或猎头作为招募依据。

3.1 液冷技术工程师（优先级：最高）

岗位定位：

团队核心技术支柱，负责对外的技术方案输出与对内的供应商技术评估。

必备能力要求

专业知识（硬性要求）

| 能力项 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 液冷系统原理 | 熟悉数据中心液冷系统架构，包括CDU（冷量分配单元）、冷板式、浸没式等主流方案 |
| 流体力学基础 | 理解压降、流量、流速等核心参数，能进行基础水力计算 |
| 快接头与软管知识 | 熟悉主流品牌（Colder、CEJN、Parker、UDQ等）产品系列，了解材质、压力等级、温度范围、接口标准 |
| 行业标准 | 了解ASHRAE、ETSI、GB/T等数据中心相关标准中对液冷系统的要求 |
| 方案设计能力 | 能根据客户机柜功率密度、散热需求，输出液冷连接方案选型建议书 |

工作经验要求

• 3年以上液冷相关工作经验，优先考虑以下背景：

- 数据中心液冷系统集成商（技术/售前岗）

- 服务器/机柜厂商液冷研发或应用工程岗

- 液冷部件（泵、阀、管路）供应商技术支持岗

• 有AIDC项目实施或交付经验者优先

• 有主流液冷快接头品牌产品使用或评测经验者优先

软性能力要求

• 具备良好的客户沟通能力，能将技术内容转化为客户可理解的语言

• 能独立撰写技术方案文档、选型报告

• 具备一定的市场敏感度，能从技术角度识别客户痛点

薪资参考范围：20,000 - 35,000元/月（视经验和背景浮动）

招募渠道建议：

1. 猎头定向搜索：华为数字能源、中兴、曙光、超聚变等厂商的液冷技术岗

2. BOSS直聘/猎聘：关键词"液冷工程师"、"数据中心热管理"、"CDU"

3. 行业展会（数据中心展、IDC峰会）现场接触

4. 短期过渡方案：以技术顾问/兼职形式先行合作，降低招募时间风险

四、供应商体系构建与鉴别能力建设

4.1 背景说明

当前团队在液冷技术领域尚处于能力建设初期，集团总部正在同步推进技术能力构建。在此阶段，建立一套结构化的供应商鉴别与评估体系，是确保对外方案可信度和交付稳定性的关键基础工作。

本节旨在提供一套可操作的供应商鉴别框架，使团队在技术能力尚未完全到位的情况下，仍能对供应商进行有效评估和筛选。

4.2 供应商鉴别能力建设路径

第一步：建立评估知识基础（第1-2周）

在与供应商正式接触前，团队需掌握以下基础知识：

| 知识点 | 重要性 | 学习来源 |
| --- | --- | --- |
| 液冷快接头的主要技术参数（工作压力、温度范围、流量系数Cv值、泄漏率） | ★★★ | 主流品牌技术手册 |
| 常见材质及适用场景（不锈钢316L、黄铜、PVDF、PEEK） | ★★★ | 供应商产品手册 |
| 主流国际品牌及其定位（Colder/Stäubli/CEJN/Parker） | ★★ | 行业资料 |
| 数据中心液冷对快接头的特殊要求（无泄漏、低压降、免工具操作） | ★★★ | ASHRAE TC9.9指南 |
| 国内外认证标准（CE、UL、RoHS、IP等级） | ★★ | 认证机构官网 |

第二步：供应商评估维度框架

维度一：产品技术能力（权重40%）

| 评估项 | 评估方法 | 关注要点 |
| --- | --- | --- |
| 产品覆盖范围 | 索取完整产品目录 | 是否覆盖液冷专用系列；规格是否满足主流服务器机柜需求 |
| 技术参数真实性 | 要求提供第三方检测报告 | 工作压力、温度范围、泄漏率数据是否有实验室背书 |
| 产品认证情况 | 查验认证证书原件 | CE/UL认证是否在有效期内；认证范围是否覆盖目标产品 |
| 研发能力 | 了解研发团队规模及近3年新品发布情况 | 是否具备定制开发能力；是否跟随液冷行业趋势迭代产品 |
| 样品测试 | 索取样品，委托集团技术团队或第三方机构测试 | 实测参数与标称参数的偏差；装配手感与耐久性 |

维度二：供应稳定性（权重30%）

| 评估项 | 评估方法 | 关注要点 |
| --- | --- | --- |
| 生产能力 | 参观工厂或要求提供产能证明 | 月产能是否满足预期订单规模；是否有产能扩充计划 |
| 交货周期 | 明确常规订单与紧急订单的交期 | 常规交期是否在15个工作日内；紧急订单是否有加急通道 |
| 库存策略 | 了解其成品库存政策 | 主力SKU是否有现货库存；安全库存水位如何 |
| 原材料供应链 | 了解关键原材料来源 | 是否依赖单一原材料供应商；是否有原材料价格波动应对机制 |
| 历史交付记录 | 要求提供近1年交货准时率数据 | 准时率是否高于95% |

维度三：商务合作条件（权重20%）

| 评估项 | 评估方法 | 关注要点 |
| --- | --- | --- |
| 授权与代理政策 | 明确合作模式（经销/代理/直采） | 是否提供区域保护；价格体系是否透明稳定 |
| 价格竞争力 | 横向比较同类产品报价 | 与国际品牌的价格差异；批量折扣政策 |
| 账期与付款条件 | 谈判付款方式 | 是否支持账期；首单政策如何 |
| 售后支持 | 了解退换货政策及质保条款 | 质保期限；不良品处理流程与时效 |

维度四：企业资质与信誉（权重10%）

| 评估项 | 评估方法 | 关注要点 |
| --- | --- | --- |
| 企业规模与历史 | 查询工商信息（天眼查/企查查） | 注册资本、成立年限、股权结构是否稳定 |
| 客户背书 | 要求提供参考客户名单 | 是否有知名AIDC或服务器厂商客户；可联系参考客户核实 |
| 行业口碑 | 通过行业圈子侧面了解 | 是否有质量纠纷或交货违约记录 |
| 知识产权 | 查询专利情况 | 核心产品是否有自主专利；是否存在侵权风险 |

第三步：供应商评估执行流程

Step 1  初步筛选

└── 收集供应商资料（产品目录、认证证书、客户案例）

└── 完成维度四（资质）的基础核查

└── 输出：进入深度评估的候选名单

Step 2  深度评估

└── 发送结构化问卷（基于上述评估框架）

└── 安排工厂参观或视频会议深度对接

└── 索取样品，提交集团技术团队测试

└── 输出：供应商能力评估报告

Step 3  商务谈判

└── 基于评估结果确定合作优先级

└── 谈判授权、价格、账期、交期等核心条款

└── 输出：框架合作协议

Step 4  试单验证

└── 以小批量订单验证交货能力和产品质量

└── 建立供应商动态评分档案

└── 输出：供应商准入确认

第四步：与集团总部技术团队的协同机制

鉴于本团队当前技术能力有限，建议建立以下协同机制：

| 协同事项 | 频率 | 责任方 |
| --- | --- | --- |
| 供应商样品技术测试 | 按需 | 集团技术团队执行，本团队提供样品和测试需求 |
| 技术参数核实 | 按需 | 集团技术团队提供判断意见 |
| 行业标准解读 | 月度 | 集团技术团队输出简报，本团队学习消化 |
| 供应商评估结果审核 | 每次准入前 | 集团技术团队参与最终评审 |

五、线上营销体系建设

5.1 定位原则

B2B工业品的线上营销核心不在于流量规模，而在于专业度背书与精准触达。网站和公众号的首要功能是建立信任，其次才是获客。

5.2 网站专题页

上线目标：5月第2周完成

内容框架：

• 液冷解决方案定位说明（公司能提供什么）

• 产品矩阵展示（快接头、软管系列，含核心技术参数）

• 适用场景说明（AIDC、高密度机柜、边缘计算等）

• 行业应用案例（初期可使用场景化描述）

• 联系与询盘入口

5.3 公众号内容计划（5月）

| 期次 | 主题 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 第1篇 | 《AIDC液冷系统对快接头的特殊要求》 | 建立技术权威形象 |
| 第2篇 | 《液冷软管选型关键参数解析》 | 输出实用干货，吸引技术人员关注 |
| 第3篇 | 《液冷快接头应用案例》 | 以案例建立信任 |
| 第4篇 | 《2026液冷市场机会分析》 | 展示行业洞察，吸引决策层关注 |

分发策略：公众号发布后同步转发至行业微信群、总经理个人朋友圈，以个人背书强化传播效果。

六、五月执行里程碑

| 时间节点 | 关键任务 | 责任人 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5月第1周 | 发布技术工程师招募需求（猎头+直聘） | 总经理/HR | JD发布，猎头启动 |
| 5月第1周 | 安排UDQ深度对接会 | 总经理 | 会议确认，议程发出 |
| 5月第2周 | 完成UDQ对接，形成供应商评估初稿 | 总经理 | 评估报告完成 |
| 5月第2周 | 网站液冷专题页上线 | 内容运营 | 页面可访问 |
| 5月第2周 | 公众号第1篇发布 | 内容运营 | 文章发布 |
| 5月第3周 | 技术工程师候选人面试（不少于3人） | 总经理/HR | 面试记录完成 |
| 5月第3周 | 完成目标客户名单（20家） | 售前项目经理 | 名单文档完成 |
| 5月第3周 | 启动前5家目标客户接触 | 总经理/售前 | 初步沟通记录 |
| 5月第4周 | 技术工程师到位或顾问协议签署 | 总经理/HR | 合同/协议签署 |
| 5月第4周 | 完成售前SOP文档 | 售前项目经理 | 文档审核通过 |
| 5月第4周 | 月度复盘，制定6月计划 | 总经理 | 复盘会议完成 |

七、风险提示与应对

| 风险项 | 风险描述 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 技术人员招募周期长 | 液冷技术人才稀缺，5月内到岗存在不确定性 | 同步推进顾问/兼职合作，借助集团技术团队过渡 |
| 供应商评估能力不足 | 团队技术背景薄弱，难以独立判断产品技术真实性 | 强化与集团技术团队协同，引入第三方检测机构 |
| 三线并行资源分散 | 同时推进团队、营销、供应链，精力有限 | 优先级排序：供应链稳定 > 技术人员到位 > 线上营销 |
| 客户转化周期长 | B2B工业品决策链长，5月内难以形成订单 | 5月目标定位为"建立商机管道"，不以签单为考核 |

八、附件说明

• 附件一：技术工程师岗位JD（可直接提供给HR/猎头）

• 附件二：供应商评估问卷模板

• 附件三：目标客户名单模板

以上附件可根据需要单独输出。

文件结束

本文件为内部工作文件，请妥善保管。